## Issue
課題管理表
No | 発生契機 | 概要 | カテゴリ | 優先度 | 開始日 | 期限 | PIC | 状況 | 終了年月日 | ステータス | 備考
1 |  | Nếu mở rộng window để hiển thị được multi screen thì chỉ có 1 video hiển thị lên 1 screen (screen mà window đã chiếm hầu hết diện tích), trong screen còn lại chỉ hiển thị màu đen. |  | A | 2010-10-19 | 2011-01-07 | TungNS | Understanding: Phần này đang hiểu là khi dùng nhiều màn hình ghép lại với nhau để chạy chế độ multiscreen thì chương trình có thể hiển thị được trên toàn bộ các screen. Support: Phần này muốn làm được phải cần thêm nhiều màn hình để test. Solution: sử dụng direct3d để viết custom allocator & presenter cho VMR9 | 2011-01-14 | Completed
2 |  | Không thể drag and drop YUV file vào icon shortcut (Có thể drag and drop vào màn hình sau khi khởi động) |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-21 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Problem: Hiểu thiếu mất yêu cầu này của khách hàng. Solution: Lấy đường dẫn file từ command line. | 2010-10-21 | Completed
3 |  | Trong khi đang play, nếu set Mag thành 1/2 và 1/4... để thay đổi window size, thì lại thành image có size tương đương là Mag=1 |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-21 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Problem: Khi gửi bản demo chạy một video YUV còn một số lỗi chưa test. Solution: Trong bản demo mới chạy nhiều video đã test và fix lỗi này bằng cách giữ nguyên tỉ lệ zoom khi đổi window size. | 2010-10-19 | Completed
4 |  | Nếu quay trở về lúc đầu khi RPT on, thì bất kể là Mag như thế nào, image size cũng bị map với window size （Chức năng mà làm cho map image size map với window size là không cần thiết） |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-21 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Problem: Khi gửi bản demo chạy một video YUV còn một số lỗi chưa test. Solution: Trong bản demo mới chạy nhiều video đã test và fix lỗi này bằng cách giữ nguyên tỉ lệ zoom khi repeat. | 2010-10-19 | Completed
5 |  | Ngoài ra, khi quay trở về lúc đầu khi RPT on, thì hãy làm sao để không có time lag (Hiện tại là đang dừng lại 1 lúc) |  | A | 2010-10-19 | 2010-11-25 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Problem: Phần này đang gặp trục trặc về technique. Việc play lại video đang thực hiện: Mở lạ video để play lại nên sẽ phải có một chút thời gian cho việc mở lại video. Solution: Không build lại graph mỗi khi replay nữa | 2010-11-09 | Completed | Khách hàng đã confirm và không yêu cầu cái này nữa
6 |  | Play button và slide bar bên trên thì có đôi lúc không hoạt động (hiện tượng sẽ xảy ra khi đã làm nhiều thao tác). 2 button Get last frame, Get next frame có trường hợp hoạt động ngược lại. |  | A | 2010-10-19 | 2010-12-10 | PhongVM | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Comment: Do chạy multithread nên khó có thể kiểm soát được số thứ tự của từng frame khi gọi hàm get next hoặc get previous frame. Solution: Mỗi khi gọi hàm get next hoặc get previous frame, kiểm tra lại số thứ tự của frame được trỏ tới. Nếu số thứ tự không đúng thì se tu dong seek toi frame có số thứ tự đúng. | 2010-12-10 | Completed
7 |  | Trường hợp thay đổi vị trí hiển thị của image, thì sau khi thực hiện copy to clipboard, lại bị quay trở về bên trái phía trên. |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-21 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Problem: Khi gửi bản demo chạy một video YUV còn một số lỗi chưa test. Solution: Trong bản demo mới chạy nhiều video đã test và fix lỗi này bằng cách giữ nguyên vị trí của video khi copy to clipboard. | 2010-10-19 | Completed
8 |  | Trong dialog "YUV Property Setting", nếu chọn size khác với thực tế và chọn OK, thì có trường hợp hoạt động bị ngừng lại（Và cũng có trường hợp ngay cả khi đã chọn size đúng đi nữa, cũng bị ngừng lại） |  | A | 2010-10-19 | 2010-03-01 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Problem: Khi gửi bản demo chạy một video YUV còn một số lỗi chưa test. Solution: Trong bản demo mới chạy nhiều video đã test và fix lỗi này bằng cách chỉnh lại sự kiện khi bắt button OK. |  | Completed
9 |  | Sau khi copy to clipboard, thì có thể paste vào Paint, nhưng lại không thể paste vào PowerPoint, các bạn hãy làm cho có thể paste vào powerpoint có được không? |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-21 | TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Problem: Lỗi allocate resource khi copy vào clipboard. Solution: Allocate lại đủ resource khi copy vào clipboard. | 2010-10-20 | Completed
10 |  | balloon tip của icon 「¦<<」 bên trái phía dưới đang là "Stop" nhưng các bạn hãy set là "Rewind". |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-21 | PhongVM | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Solution: Update lại tooltip. | 2010-10-20 | Completed
11 |  | Cũng tương tự như thế, icon 「¦¦」 là (Pause), nhưng nếu có thể, thì các bạn hãy set sao cho khi đang dừng play video thì sẽ hiển thị icon là「＞」、còn khi đang play thì hiển thị icon là 「¦¦」(thao tác chuyển giữa play・dừng play) Trong trường hợp này, button thứ 7 từ trái sang「＞」sẽ mất đi. |  | A | 2010-10-19 | 2010-11-04 |  | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Comment: Đang đợi khách hàng trả lời Q&A. | 2010-11-04 | Completed | Khách hàng đã confirm và không yêu cầu cái này nữa
12 |  | Khi open image, và hiển thị dialog "YUV Property Setting" thì các bạn có thể làm sao cho thực hiện Auto Detect đồng thời có được không? |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-20 | TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Solution: Thêm lệnh gọi hàm Autodetect khi open preview dialog. | 2010-10-20 | Completed
13 |  | TRong dialog này, o Cho tới khi xác định size, thì hãy set OK button là deactivate. o Ngoài ra khi chọn size và format,depth, thì sẽ hiển thị tự động màn hình Preview, cho nên tôi nghĩ button Preview là không cần thiết nhỉ. |  | A | 2010-10-19 | 2010-11-04 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng về button OK, còn req về button preview thì comfirm với khách hàng rằng vẫn có trường hợp cần dùng tới button preview: Khi user tự chọn format, depth, và tự nhập size vào phần custom. Sau đó user có thể nhấn nút preview để xem hình ảnh preview của file đó. Comment:Đang đợi khách hàng trả lời Q&A. | 2010-11-04 | Completed | Yêu cầu này đã được khách hàng thay đổi và update thành yêu cầu số 17
14 |  | Khi mở rộng image, thì có thể thấy pattern như là nội suy(interpolation). Khi mở rộng thì các bạn đừng để là nội suy(interpolation) mà hãy để là lặp đi lặp lại các pixel. Khi mở rộng gấp đôi đối với a b c d thì image sẽ trở thành như sau a a b b a a b b c c d d c c d d Trường hợp mở rộng gấp 4 lần cũng như thế. Khi thu nhỏ thành 1/2, 1/4, thì các bạn hãy để là "平均(bình quân)". |  | A | 2010-10-19 | 2011-03-01 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Q&A: Sau khi viết custom allocator & presenter cho VMR9, chúng tôi nhận thấy image đã được mở rộng theo phương pháp Nearest Neighbor Interpolation. Mong các bạn confirm xem đã đạt yêu cầu về phần này chưa. | 2011-01-14 | Completed
15 |  | Dieu tra ve xu ly HLSL |  | A | 2010-10-19 | 2011-03-01 | PhongVM TungNS | Understanding: Chưa hiểu rõ lắm về một số phần req của khách hàng về vấn đề này, đang nghiên cứu. Comment:Đang đợi khách hàng trả lời Q&A. |  | Pending
16 |  | Chuyển nut Preview vào khung của 2 check box Pre-define và Custom rồi cho disable khi không cần |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-09 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng | 2010-11-09 | Completed
17 |  | Cho phép zoom tối đa 16x. Với phím tắt là down arrow và up arrow |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-31 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng | 2010-12-23 | Completed
18 |  | khi repeat đang on thì play backward sẽ chạy thành vòng (chạy đến đầu movie rồi lại tiếp tục từ cuối movie) |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-24 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng Solution: Thêm một event cho play backward và sửa lại phương pháp đọc file trong source filter. | 2010-11-24 | Completed
19 |  | get last frame và get next frame cũng chạy theo vòng |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-24 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng Solution: Add thêm chức năng enable và disable việc play từng frame vào VPS, điều này giúp cho get next frame và get last frame có thể chạy thành vòng theo quy tắc tương tự issue 18 | 2010-11-24 | Completed
20 |  | khi bị chương trình khác chèn lên trong lúc đang stop hoặc pause, image không được vẽ lại |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-09 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Cause: Chưa vẽ lại image khi pause, stop và bị chương trình khác chèn lên. Solution: Vẽ lại image khi movie đang ở trạng thái Pause | 2010-11-12 | Completed
21 |  | Sau khi play backward tới cuối movie thì không thể play forward được nữa. Và còn nhiều lỗi khác phát sinh do nguyên nhân này |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-24 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Solution: sửa lại việc tính toán khi đọc file để tránh các trường hợp lỗi file | 2010-11-24 | Completed
22 |  | Play quá nhiều movie lớn, khi zoom dễ bị treo |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-22 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Comment: Do thread và các mutex hoạt động chưa ổn định nếu máy chậm Solution: Bỏ đi một biến autolock không cần thiết trong thread FillFrameIntoBuffer. | 2010-12-08 | Completed
23 |  | Image có màu không thực (đỏ hơn so với ảnh thực) |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-09 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Nguyên nhân: Giải thuật conversion của bên mình khác với bên bác Takamura Khắc phục: Sử dụng giải thuật conversion của bên bác Takamura | 2010-11-09 | Completed
24 |  | Image preview đang có thể bị tràn ra khỏi khung |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-25 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Solution:tạo một boundary cho ảnh preview | 2010-11-25 | Completed
25 |  | Nếu ấn cancel sau khi ấn Open movie thì các movie đã có trước vẫn cứ bị xóa (đáng lẽ ra nên lưu lại) |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-25 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Solution: Do mặc định ấn open movie là xóa hết các movie đang play, chỉ việc thay đổi process này | 2010-11-25 | Completed
26 |  | Movie hết thì thoát full screen (không nên thoát) |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-25 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Solution: chỉnh lại chức năng full screen | 2010-11-25 | Completed
27 |  | Full creen bị có viền ngoài |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-08 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Comment: Do dùng chung công thức zoom (công trừ 2 pixel mỗi cạnh) Solution: Cộng trừ lại border khi play full screen | 2010-11-14 | Completed
28 |  | Trong Preview Dialog, Nếu chọn Predefine, sau đó ấn Autodetect thì cả 2 check box đều được check |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-09 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Comment: Do chưa update lại hoạt động của check box Pre-Define Solution: Update lại hoạt động của check bõ Pre-Define | 2010-11-15 | Completed
29 |  | Sau khi chỉnh frame rate, khi replay thì frame rate bị thay đổi về 30Hz |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-09 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Comment: Do không lưu lại giá trị của frame rate khi replay Solution: Lưu lại giá trị của frame rate khi replay | 2010-11-16 | Completed
30 |  | Sau khi drag image, khi replay thì image lại trở về vị trí như chưa drag |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-25 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Comment: Do không lưu lại giá trị của vị trí image khi replay Solution: Luu lai gai tri vi tri image khi replay | 2010-11-23 | Completed
31 |  | Movie bị giật khi play màn hình lớn |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-22 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Comment: Do VMR-9, nhưng có thể có cách chỉnh |  | Completed
32 |  | Shortcut được tạo bởi VPS setup không thể drag để open movie, nhưng bản thân application và các shortcut khác vẫn drag để open movie bình thường. |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-06 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. Comment: Do VMR-9, nhưng có thể có cách chỉnh Solution: Do lỗi setting của Window Installer -> Download và cài Orca (tool chỉnh sửa tệp setup .msi). Open file setup .msi với Orca, vào Property, add row DISABLEADVTSHORTCUTS, và set value của row này thành 1. Chạy cài đặt bình thường là được. | 2010-12-09 | Completed
33 |  | Play các movie lớn chưa được real - time |  | A | 2010-11-04 | 2011-03-01 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. |  | Completed
34 |  | Khi play nhiều movie lớn cùng lúc, đôi lúc chương trình sẽ bị treo |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-25 | PhongVM TungNS | Understanding: nguyên nhân giống issue số 22. Solution: Sửa như issue số 22 | 2010-12-08 | Completed
35 |  | Khi replay movie lại nhiều lần thì đôi khi xảy ra trường hợp hình ảnh hiển thị sai (hỏng hình) |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-27 | PhongVM TungNS | Understanding: Do quản lý đọc file chưa tốt Solution: Đã được sửa cùng issue 21 | 2010-11-26 | Completed
36 |  | Nếu play nhiều movie lớn thì rất hay xảy ra lỗi treo chương trình khi ấn Stop |  | A | 2010-11-05 | 2010-12-25 | PhongVM TungNS | Understanding: nguyên nhân giống issue số 22. Solution: Sửa như issue số 22 | 2010-12-08 | Completed
37 |  | Chưa test thử hỗ trợ nhiều hệ điều hành |  | A | 2010-11-04 | 2011-03-01 | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu rõ req của khách hàng. |  | Completed
38 |  | khi get next frame hoặc seek ở cuối file (đôi khi là đầu file) với YUV trên 8 bits sẽ dễ bị lỗi chết chương trình. |  | A | 2010-11-04 | 2011-03-01 | PhongVM TungNS | Understanding: do lỗi trong code khi để multithread Solution: giải quyết các trường hợp gây deadlock khi xử lý với yuv > 8 bits | 2010-12-02 | Completed
39 |  | Khi replay , stop, repeat, get next và get last frame ở các điểm đầu mút của movie vẫn có trường hợp chưa hoạt động ổn định |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-03 | PhongVM TungNS | Understanding: do ảnh hưởng từ issue số 6 Solution: tách việc đọc dữ liệu của issue số 6 ra khỏi những thao tác bị lỗi ở các điểm đầu mút | 2010-11-30 | Completed
40 |  | Tuy nhiên mỗi lần install và update VPS, thì lại cần phải install・uninstall. Việc này khiến tôi thấy rất rắc rối, phức tạp. Liệu các bạn có thể làm sao để cho chỉ cần có exe đứng độc lập thôi(stand-alone) là có thể thực hiện được không? Ngoài ra VPS vẫn chưa chạy được thông qua remote desktop. |  | A | 2010-12-06 | 2010-12-06 | PhongVM TungNS | Understanding: VPS cần chạy được bằng 1 file executable mà không cần setup Solution: Không register YUV_SOURCE.dll nữa mà thay vào đó là tạo instance trực tiếp từ .dll này. | 2011-02-15 | Completed
41 |  | Khi drag image trong lúc movie pause hoặc stop, cả chương trình bị chậm đi và xuất hiện rác hỉnh ảnh. (ảnh 1 của sheet references) |  | A | 14/1/2011 | 2010-01-03 | PhongVM TungNS | Understanding: Do rendertarget của Direct3D9 hoạt động quá chậm. Có thể đây là nút cổ chai. Solution: khách hàng đã confirm đóng issue này | 2011-02-11 | Completed
42 |  | Không có chức năng “Play speed” nhưng vẫn để tên các chức năng đó lên menu và hotkey |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | Nguyên nhân: Do sơ suất nên thiết kế không dùng nữa của prototype vẫn còn. Solution: xóa item "Play speed" đi | 2011-02-15 | Completed
43 |  | Khi bôi đen nhiều file và drag vào VPS để khởi động thì chương trình sẽ hoạt động bất thường |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | Nguyên nhân: Do VPS vẫn lấy tất cả các đường dẫn được đưa vào coi như là đường dẫn tới file yuv nên bị sai. Khắc phục: Chỉ lấy đường dẫn đầu tiên | 2011-02-15 | Completed
44 |  | Chưa hiển thị version của VPS lên mục “About VPS”. |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu requirement | 2011-02-15 | Completed
45 |  | Thêm 15 và 24 Hz vào chức năng chỉnh speed. |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu requirement | 2011-02-15 | Completed
46 |  | Chưa chỉnh zoom được theo vị trí của con trỏ chuột hoặc vị trí giữa màn hình play. |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu requirement |  | Pending
47 |  | VPS chưa chạy được trên Window XP mode của virtual machine |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu requirement |  | Pending
48 |  | Trackbar có giới hạn dưới và giới hạn trên, đáng lẽ ra không cần |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu requirement | 2011-02-15 | Completed
49 |  | Khi chọn movie nào đó và chọn "Close" thì phải close movie đó đi |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | Understanding: Đã hiểu requirement |  | Pending
50 |  | Khi pause movie, nếu thay đổi speed trong speed combobox thì sẽ có hiện tượng image bị thay đổi 1 lần duy nhất, các lần sau image không bị thay đổi |  | A | 15/2/2011 |  | PhongVM TungNS | Nguyên nhân: Hiện tượng này với hiện tượng giật hình khi get next và get previous frame đều cùng do nguyên nhân là nhược điểm của DirectShow trong việc quản lý từng frame (đã confirm về hiện tượng đó và thống nhất là khắc phục bằng thay đổi công nghệ sang direct X). Bug này chỉ fix được khi thay đổi công nghệ sang directX. |  | Pending
51 |  | Chuyển từ chế độ bình thường sang full screen và ngược lại, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy video hơi giật một chút trong quá trình chuyển. (Nếu không để ý kỹ sẽ rất khó phát hiện) |  | A | 15/2/2011 |  | PhongVM TungNS | Nguyên nhân: Hiện tượng này cũng có cùng nguyên nhân với hiện tượng số 1, nên chỉ khắc phục được khi thay đổi công nghệ sang Direct X. |  | Pending
52 |  | Ko the thuc hien chuyen sang che do full-screen khi movie dang pause hoac stop |  | A | 15/2/2011 |  | PhongVM TungNS | Nguyên nhân: do chưa hiểu rõ về Direct3D9 nên chưa tìm được cách chỉnh sửa |  | Pending
53 |  | Hiện tại, khi video play đến cuối mà ta mở menu nhưng không chọn item nào cả (cứ tiếp tục giữ nguyên trạng thái của menu được mở) thì video sẽ bị pause lại ở cuối. Khi ta thôi không mở menu nữa (chuyển focus sang chỗ khác) thì video lại được play bình thường |  | A | 15/2/2011 |  | PhongVM TungNS | Nguyên nhân: Lỗi này phát sinh là do message loop của window và message loop của video đang nằm trên cùng 1 thread. Solution: cần tách 2 message loop này sang 2 thread khác nhau. |  | Pending
54 |  | Trong trường hợp play nhiều movie khác nhau, trong đó có những movie có size lớn (VD: 1920x1280), và movie có size nhỏ (VD: 176x144), các movie có size nhỏ lại có nhiều frame hơn movie size lớn, thì dễ xảy ra trường hợp sau: khi con trỏ của track bar đi đến hết track bar thì movie lớn vẫn tiếp tục chạy do chưa kết thúc. |  | A | 15/2/2011 |  | PhongVM TungNS | Nguyên nhân: tốc độ play trên thực tế của các movie lớn chậm hơn của các movie nhỏ. Solution: Xác đinh tốc độ play thực tế của tất cả các movie và tìm ra movie chạy chậm nhất (Ví dụ là 15 frame/s). Sau đó giới hạn tốc độ chạy của tất các các movie theo tốc độ của movie đó, disable tất các cả mức tốc độ cao hơn.( disable các loại tốc độ > 15 frame/s) |  | Pending
55 |  | Get next frame và Get last frame nhiều trường hợp đang hoạt động không đúng. |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | Nguyên nhân: Do hạn chế của directShow Solution: chuyển sang directX |  | Pending
56 |  | Chưa có menu copy to clipboard trên playarea. |  | A | 15/2/2011 |  | PhongVM TungNS | Đã confirm với khách hàng là pending lại. |  | Pending
Note on L43: phongvm:

## Issue_JP
課題管理表
No | 発生契機 | 概要 | カテゴリ | 優先度 | 開始日 | 期限 | PIC | 状況 | 終了年月日 | ステータス | 備考
1 |  | ウィンドウを広げてマルチスクリーンにまたがって表示させると、 1つのスクリーン(ウィンドウが最も面積を占めているスクリーン)に しか映像が出ず、残りのスクリーンには黒しか出ない |  | A | 2010-10-19 | 2011-01-07 | PhongVM TungNS | ・ウィンドウを広げてマルチスクリーンにまたがって表示させる機能を完了しました。 ・画像をより明らかに表示する目的にして設定を修正するためにプロトタイプしています。 対策：direct3dを使ってVMR9向けのcustom allocator & presenterを書きました。 | 2011-01-14 | Completed
2 |  | ショートカットのアイコンへのYUVファイルドラッグアンドドロップができない(起動後の画面へのドラッグアンドドロップは可能です) |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-21 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 問題：本要件が漏れてしまいました。 対策：コマンドラインからパスを取得しました。 | 2010-10-21 | Completed
3 |  | 再生中、Magを1/2や1/4などにしてウィンドウサイズを変更すると、 Mag=1相当の画像に変化してしまう |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-21 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 問題：このデモ版（１つの映像しか再生できない）では、このバグを検出していません。 対策：最新のデモ版（複数の映像を再生できた）では、ウィンドウサイズを変更する時、ズームの率を変更せず、そのままにして、本バグに対応しました。さらに、試験しました。 | 2010-10-19 | Completed
4 |  | RPTonで先頭に戻ると、Magに関係なく、画像サイズがウィンドウサイズにあわせられてしまう。（この画像サイズのウィンドウサイズフィット機能は不要です） |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-21 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 問題：このデモ版（１つの映像しか再生できない）では、このバグを検出していません。 対策：最新のデモ版（複数の映像を再生できた）では、リピートの時、ズームの率を変更せず、そのままにして、本バグに対応しました。さらに、試験しました。 | 2010-10-19 | Completed
5 |  | またRPTonで先頭に戻るときはタイムラグが出ないように(今は一瞬止まります) |  | A | 2010-10-19 | 2010-11-25 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 ＝＝＞10/25にこの問題の確認を含むIIG2_VPS_QA Management Sheet.xlsファイルを送って確認をお願いしました。 Q&Aの回答を待っています。 対策：各問題の対応方向を調査したところ、この問題の対応方向を見つけました。それは再度再生するたびにグラフをビルドしないようにする方法です。 現在、この問題に対応できました。 | 2010-11-09 | Completed | この問題に対応しなくてもかまわないとNTT様に確認して頂きました。
6 |  | 上記プレイボタンや、スライドバーがときどき機能しなくなる(いろいろ操作しているとこうなります)。Get last frame, Get next frameのボタンが、逆の動作をしたこともありました。 |  | A | 2010-10-19 | 2010-12-10 | PhongVM | 理解内容：ご指摘が分かりました。 原因：マルチスレッドを使っているので、get next frame、又はget previous frameの関数を呼び出す時にそれぞれのフレームの連番を制御ことが難しいです。 対策：get next frame、又はget previous frameの関数を呼び出すたびに、ポイントされているフレームの連番をチェックします。フレームの連番が正しくない場合、正しい連番があるフレームにシークしました。 | 2010-12-10 | Completed
7 |  | 画像の表示位置をかえていた場合、copy to clipboardしたのち左上に戻ってしまう |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-21 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 問題：このデモ版（１つの映像しか再生できない）ではこのバグを検出していません。 対策：最新のデモ版（複数の映像を再生できた）では、copy to clipboardした後に映像の位置をそのままにして、本バグに対応しました。 | 2010-10-19 | Completed
8 |  | "YUV Property Setting"のダイアログで、実際と異なるサイズを 選びOKすると動作がとまることがある（正しいサイズを選んでも とまることがありました） |  | A | 2010-10-19 | 2010-03-01 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 問題:このデモ版（１つの映像しか再生できない）ではこのバグを検出していません。 対策：最新のデモ版（複数の映像を再生できた）では、OKボタンクリックイベントをキャプチャーする時の処理を変更して、本バグに対応しました。 |  | Completed
9 |  | copy to clipboardしたのち、Paintへのペーストはできるが、 PowerPointにはペーストができないので、これを可能に していただけるでしょうか。 |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-21 | TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 問題：copy to clipboardの時に、割り当てられたリソースが不足しています。 対策：copy to clipboardの時に、リソースを十分に割り当てました。 | 2010-10-20 | Completed
10 |  | 左下の「¦<<」のようなアイコンのバルーンチップが"Stop"と なっていますが、これは"Rewind"にしてください。 |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-21 | PhongVM | 理解内容：ご指摘が分かりました。 対策：tooltipを更新しました。 | 2010-10-20 | Completed
11 |  | 同じく、「¦¦」のアイコン(Pause)ですが、もし可能でしたら 停止中は「＞」、再生中は「¦¦」と表示される(再生・停止の トグル動作)ようにできるでしょうか。 この場合、左から7番目のボタン「＞」はなくなります。 |  | A | 2010-10-19 | 2010-11-04 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 ＝＝＞10/25にこの問題の確認を含むIIG2_VPS_QA Management Sheet.xlsファイルを送って確認をお願いしました。 Q&Aの回答を待っています。(Q&Aの回答を受け取りました。) | 2010-11-04 | Completed | この問題に対応しなくてもかまわないとNTT様に確認して頂きました。
12 |  | 画像をオープンし"YUV Property Setting"のダイアログを出すと 同時に、Auto Detectを行っていただけますでしょうか。 |  | A | 2010-10-19 | 2010-10-20 | TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 対策：プレビューダイアログを開く時、Autodetect関数を呼び出すコマンドを追加しました。 | 2010-10-20 | Completed
13 |  | このダイアログにて、 o サイズが確定するまではOKのボタンはdeactivateして いただけますでしょうか。 o またサイズやformat,depthを選択した際、Preview画面 を自動で表示しますので、Previewボタンは不要かと思います。 |  | A | 2010-10-19 | 2010-11-04 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 ＝＝＞10/25にこの問題の確認を含むIIG2_VPS_QA Management Sheet.xlsファイルを送って確認をお願いしました。 Q&Aの回答を待っています。(Q&Aの回答を受け取りました。) | 2010-11-04 | Completed | 本項目は、NTT様のご指摘により変更されて、項目17に更新されました。
14 |  | 画像拡大時、補間したような模様が見える。 拡大時は補間せず、画素の繰り返しとしてください。 a b c d を二倍拡大すると a a b b a a b b c c d d c c d d となるようなイメージです。4倍も同様です。 1/2, 1/4の縮小のときは、"平均"でお願いいたします。 |  | A | 2010-10-19 | 2011-03-01 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 ＝＝＞検討中 結論：弊社の使ったYUV からRGBへの変換用公式が御社のご送付したサンプルの公式と異なっています。現在、そのサンプルの公式を使ったところ、VPSプログラムは本サンプルと同様に表示されました。最新のデモ版（表示の色問題に対応された）を送付させて頂きます。bilinear interpolationからnearest neighbor interpolationにズーム用アルゴリズムを変更することが不要だと考えております。ご確認頂くようお願いします。 Q&A:VMR9向けのcustom allocator & presenterを書いた後、 画像がNearest Neighbor Interpolationに従って拡大されたと確認しました。 ご確認頂く様お願い致します。 | 2011-01-14 | Completed
15 |  | HLSLに関する検討 |  | A | 2010-10-19 | 2011-03-01 | PhongVM TungNS | 理解内容：不明点があるので、10/25にHLSLに関する確認を含むIIG2_VPS_QA Management Sheet.xlsファイルを送って確認をお願いしました。 Q&Aの回答を待っています。(Q&Aの回答を受け取りました。) |  | Pending
16 |  | PreviewボタンをSizeのエリア(Pre-define＋Customなどを含む)に移動して、不要の時に無効化するようにします。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-09 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご要求が分かりました。 対応できました。 | 2010-11-09 | Completed
17 |  | 上下の矢印キーで16xまで拡大することに対応します。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-31 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご要求が分かりました。これから対応します。 | 2010-12-23 | Completed
18 |  | RPTonで映像をplay backwardすると、映像を最後ー＞最初の順番で連続的に再生できるようにします。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-24 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご要求が分かりました。これから対応します。 対策：play backward用イベントを1つ追加し、ソースフィルターでのファイルの読み込み方法を修正しました。 | 2010-11-24 | Completed
19 |  | ＃18と同様に、RPTonで映像に対してget next frameとget last frameを実施すると連続的に実施できるようにします。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-24 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご要求が分かりました。これから対応します。 対策：それぞれのフレームの再生を有効・無効する機能をVPSに追加しました。 | 2010-11-24 | Completed
20 |  | 映像がstop、又はpauseされている最中に、別のプログラムをVPSの上に重なってオープンすると、画像がdrawされていません。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-09 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 対策：映像がstop、又はpauseされている状態の画像をdrawしました。 | 2010-11-12 | Completed
21 |  | 映像の最初までplay backwardした後、play forwardできなくなりました。この現象に関連するエラーもたくさん出ました。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-24 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 判断：映像の最初までplay backwardする時の計算が間違っている可能性があります。 対策：ファイルを読み込む時の計算を修正しました。 | 2010-11-24 | Completed
22 |  | 容量の大きい映像をたくさん再生した場合、ズームの時に、プログラムが停止することがよく発生しました。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-22 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 原因：コンピュータの動作が遅くなった時にスレッドとミューテックスは安定的に動いていません。 対策：FillFrameIntoBufferスレッドにある不要なautolock 変数を１件削除しました。 | 2010-12-08 | Completed
23 |  | 画像の色がおかしい(実際の画像より赤い) |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-09 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 原因：弊社の使ったアルゴリズムがNTT様のと異なっています。 対策：NTT様のアルゴリズムを使いました。 | 2010-11-09 | Completed
24 |  | プレビュー画像がプログラムのフレームの外で表示されることがあります。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-25 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 対策方向：プレビュー画像用バウンダリーを作成する必要があります。 対策：プレビュー画像用バウンダリーを作成しました。 | 2010-11-25 | Completed
25 |  | １つの映像を再生している時に、Fileー＞Openを選択して、cancelを選択すると、再生中の映像はそのまま保存されず、削除されてしまいました。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-25 | PhongVM TungNS | 理解内容：ごが分かりました。 原因：デフォールトは、Fileー＞Openを選択すると再生中の映像が全て削除されます。 ＝＝＞上記のようなプロセスを変更する必要があります。 対策：原因分で示したプロセスを変更しました。 | 2010-11-25 | Completed
26 |  | 映像の再生が終わったとたん、フル画面表示のモードが終わってしまいました。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-25 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 対策方向：フル画面表示の機能の設定を変更する必要があります。 対策：フル画面表示の機能を修正しました | 2010-11-25 | Completed
27 |  | フル画面で表示される画像はボーダーがあります。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-08 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 原因：ズームの公式を流通しているためです。 対策：フル画面で再生する時のボーダーを計算しました。 | 2010-11-14 | Completed
28 |  | "YUV Property Setting"のダイアログでPre-Defineを選択して、Autodetectを押下すると、Pre-DefineとCustomの両方も選択されてしまいました。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-09 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 対策：Pre-Defineの動作を修正しました。 | 2010-11-15 | Completed
29 |  | フレームレートを変更した後、RPTonで映像を再生すると、2回目からフレームレートは30Hzに戻ってしまいました。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-09 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 原因：再度再生の時に、変更済みのフレームレートの値を保存しませんでした。 対策：再度再生の時に、変更済みのフレームレートの値を保存しました。 | 2010-11-16 | Completed
30 |  | 画像をドラッグした後、再度再生した時に、画像はドラッグの前の位置に戻ってしまいました。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-25 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 原因：再度再生の時に、画像の位置の値を保存しませんでした。 対策：再度再生の時に、画像の位置の値を保存しました。 | 2010-11-23 | Completed
31 |  | 容量の大きい映像を最初の画面より大きい画面で再生すると、映像が滑らかに再生されなませんでした。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-22 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 原因：VMR-9のためです。 ＝＞対応しました。 | 2011-02-25 | Completed
32 |  | VPSをインストールした時に作成されたショートカットに映像をドラッグして映像を開くことができていないが、アプリケーション（C:\ProgramFiles\VPS\VPS.exe）と他のショートカット(VPS.exeで作成された)では上記の操作ができました。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-06 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 原因：Window Installer の設定に関するエラーのためです。 対策：Orca（setup .msiフォルダの修正用ツール）をダウンロードして、インストールしました。Orcaでsetup .msiファイルをオープンして、プロパティでDISABLEADVTSHORTCUTSの行を追加しました。そして、この行の値を１に設定した後、インストールの次のステップを実施しました。 | 2010-12-09 | Completed
33 |  | 容量の大きい映像の再生速度がリアルタイムになりません。 |  | A | 2010-11-04 | 2011-03-01 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 | 2010-02-25 | Completed
34 |  | 容量の大きい映像をたくさん再生した時、プログラムが停止されてしまったことがあります。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-25 | PhongVM TungNS | 理解内容：原因がまだ不明で、調査しています 原因：＃２２と同様です。 対策：＃２２と同様です。 | 2010-12-08 | Completed
35 |  | 任意の映像の再生を複数回で繰り返した時、映像の画像、色などがおかしいことがあります。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-11-27 | PhongVM TungNS | 原因：VPSのファイルの読み込みの管理がよくないためです。 対策：＃21の問題を修正した後、この問題は出ませんでした。 | 2010-11-26 | Completed
36 |  | 容量の大きい映像をたくさん再生して、「Stop」ボタンを押下した時、プログラムが停止されてしまったことが多い。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-25 | PhongVM TungNS | 理解内容：原因がまだ不明で、調査しています 原因：＃２２と同様です。 対策：＃２２と同様です。 | 2010-12-08 | Completed
37 |  | 複数のWindowsプラットフォームをサポートしていません。 |  | A | 2010-11-04 | 2011-03-01 | PhongVM TungNS | Windows XP 32bit、Windows XP 64bit、Windows Vista 32bit、Windows Vista 64bit、Windows 7 32bit、Windows 7 64bitに対応するようにしています。 | 2010-02-20 | Completed
38 |  | 映像のファイルの最後で8 bits以上のYUVに対してget next frame、又はseekを実施すると、プログラムが停止されてしまいました（映像ファイルの最初でもこのような問題が発生しています） |  | A | 2010-11-04 | 2011-03-01 | PhongVM TungNS | 原因：マルチスレッドの使用に関するエラーのためです。 対策：8 bits以上のYUVに対して操作を実施した時にdeadlockをかけた場合に対応しました。 | 2010-12-02 | Completed
39 |  | 映像ファイルの最初と最後の所でreplay、stop、repeat、get next frame、get last frameなどを実施した時、プログラムの動作が安定していないことがあります。 |  | A | 2010-11-04 | 2010-12-03 | PhongVM TungNS | 原因：＃６が影響を与えたためです。 対策：＃６でのデータの読み込みと映像ファイルの最初と最後の所での操作を別々にしました | 2010-11-30 | Completed
40 |  | VPSを導入や更新する際、インストール・アンインストールが 必要なのは面倒です。 NTT様のご提案：スタンドアロンのexeだけを使う。 |  | A | 2010-12-06 | 2010-12-06 | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 対策：YUV_SOURCE.dllを登録しないようにしました。この.dllから直接にインスタンスを作成するようにしました。 | 2011-02-15 | Completed
41 |  | 映像を一時停止・停止している時に、画像をドラッグすると、プログラムの速度が遅くなる、あるいは現象（本ファイルのReferencesシートでの画像(Image01)を参照のこと）が発生する。 |  | A | 14/1/2011 | 2010-01-03 | PhongVM TungNS | 原因：Direct3D9のrendertargetの動作が遅すぎるためです。 対策：この問題をクローズすることを高村さんに確認して頂きましたので、この問題をクローズしました。 | 2011-02-11 | Completed
42 |  | ホットキーのメニューとプログラムのメニューあるが、実際では、全てのホットキーとメニューが動きません。（「Play speed」のホットキー、File -> Closeなど） |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 対策：「Play speed」項目を削除しました。 | 2011-02-15 | Completed
43 |  | 複数のファイルをVPS.exeにドラッグする時、プログラムの動作がおかしくなっています。 |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 原因：ドラッグした全てのファイルを取得してYUVファイルへのパスとして見なしたためです。 対策：ドラッグした複数のファイルの中、最初のファイルのみを開けるようにしました。 | 2011-02-15 | Completed
44 |  | VPSのバージョンを HelpのAbout VPSに表示していません。 |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 対策：VPSのバージョンを HelpのAbout VPSに表示するようにしました。 | 2011-02-15 | Completed
45 |  | Speedのオプションに15Hzと24 Hzを追加するようにしてください。 |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | 追加しました。 | 2011-02-15 | Completed
46 |  | マウスの位置によるズーム（マウスを使う時）と再生画面の中心にしてズーム（キーボードを使う時）の機能がありません。 |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 ＝＞来年度で対応します。 |  | Pending
47 |  | 仮想コンピューターのWindow XPモードでVPSを動かすことが できていません。 |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 ＝＞来年度で対応します。 |  | Pending
48 |  | 映像の最後まで再生した後、TrackbarのポインターがTrackbarの最初の位置に戻ります。 その時、最初の1.5秒でそのポインターをTrackbarでの任意位置まで移動しても、 ポインターの位置が変わりません。 |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 対応しました。 | 2011-02-15 | Completed
49 |  | ある映像ファイルを選択した後、「file」→「close」を選択すると、その映像ファイルを終了する必要がある。 |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 ＝＞来年度で対応します。 |  | Pending
50 |  | 映像を一時停止している時に、フレームレート変更のコンボボックスを使ってフレームレートを変更すると、画像がぎくしゃくしてしまいました。 |  | A | 15/2/2011 |  | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 原因：それぞれフレームの管理に関連するDirectShowの制限のためです。 対策：DirectShowからdirect Xに変更する必要があります。 |  | Pending
51 |  | 通常表示のモードからフル画面表示のモードに切り替えた時に映像がぎくしゃくしてしまいました。 上記の逆に実施した時も、同じ現象が発生しました。 |  | A | 15/2/2011 |  | PhongVM TungNS | 原因：＃50と同じ 対策：＃50と同じ |  | Pending
52 |  | 映像を一時停止・停止している時に、 通常表示のモードからフル画面表示のモードに切り替えることができません。 |  | A | 15/2/2011 |  | PhongVM TungNS | 原因：映像を一時停止・停止している時に通常表示のモードからフル画面表示のモードに切り替えるための対策を見付けられていません。 |  | Pending
53 |  | 映像を最後まで再生した時に、メニューを開いたが、メニュー項目を１つも選択しなくて、 メニューの状態をそのままにした場合、映像が最後の箇所で一時停止されてしまいました。 メニュー以外の箇所でマウスをクリックして、メニューの表示を終了した時、映像が正常に引き続き再生されました。 |  | A | 15/2/2011 |  | PhongVM TungNS | 原因：windowのメッセージループと映像のメッセージループが同一のスレッドで存在するためです。 対策：windowのメッセージループと映像のメッセージループがそれぞれ別々のスレッドで存在するようにする必要があります。 |  | Pending
54 |  | 複数の異なる映像ファイル（以下の特徴がある）を再生した時、以下のような現象がよく発生しました。 ・映像ファイルの特徴点：少なくとも、大きいサイズ（1920x1280など）の映像と小さいサイズ（176x144など）の映像を含む。 さらに、小さい映像のほうが大きい映像よりフレーム数が多い。 ・現象：TrackbarのポインターがTrackbarの最後まで行っても、大きい映像がまだ再生されています。 |  | A | 15/2/2011 |  | PhongVM TungNS | 原因：大きい映像の実際再生速度が小さい映像の比べてより遅いためです。 対策：全映像の実際再生速度を計算して、一番遅い速度（15フレーム/秒など）がある映像を見付けます。この映像速度に従い、全映像の速度を制限するようにします。この映像速度より速い速度を無効化します。 |  | Pending
55 |  | get next frame、またはget last frameを実施する時に、フレームが飛んでしまいました。 |  | A | 2011-11-02 |  | PhongVM TungNS | 原因：＃50と同じ 対策：＃50と同じ |  | Pending
56 |  | NTT様からご提供頂いた委託内容のファイルには「画像ウィンドウで右クリックして「クリップボードに画像情報コピー」ができること」を記載していますが、 この要件の通りに実装していないことを発見したばかりです。 |  | A | 15/2/2011 |  | PhongVM TungNS | 理解内容：ご指摘が分かりました。 ＝＞来年度で対応します。 |  | Pending

## References
Image01